ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3146

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики   13 июня 2024 года

Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» за 2023 год

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 
2018–2027 годов» за 2023 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 15 марта 2024 года № 01-52/44) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 
2018–2027 годов» в целях обеспечения жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Программа предусматривает решение следующих задач:

а) формирование специализированного жилищного фонда Приднестровской Молдавской Республики;

б) предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

При утверждении Программы расчеты стоимости жилых помещений производились на основе параметров Программы «Приобретение и реконструкция жилья для детей-сирот, выпускников учебных заведений», утвержденной в 2010 году, с определением средней стоимости жилья по республике.

Программой на цели приобретения 61 (шестидесяти одного) жилого помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
2023 году планировалось выделение из республиканского бюджета денежных средств на сумму 6 083 000 рублей по следующим городам (районам):

а) город Тирасполь – 16 (шестнадцать) жилых помещений на сумму 
1 960 000 рублей;

б) город Днестровск – 1 (одно) жилое помещение на сумму 
110 000 рублей;

в) город Бендеры – 11 (одиннадцать) жилых помещений на сумму 
1 540 000 рублей;

г) Слободзейский район и город Слободзея – 12 (двенадцать) жилых помещений на сумму 132 000 рублей;

д) Григориопольский район и город Григориополь – 4 (четыре) жилых помещения на сумму 362 000 рублей;

е) Дубоссарский район и город Дубоссары – 3 (три) жилых помещения на сумму 360 000 рублей;

ж) Рыбницкий район и город Рыбница – 13 (тринадцать) жилых помещений на сумму 1 469 000 рублей;

з) Каменский район и город Каменка – 1 (одно) жилое помещение на сумму 150 000 рублей.

Подпунктом и) пункта 1 статьи 31 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2023 год» (далее – Закон) 
в 2023 году за счет средств республиканского бюджета на финансирование Программы было предусмотрено 11 444 100 рублей, что на 88,1 процента (5 361 100 рублей) превышает объем запланированного бюджетного финансирования Программы на 2023 год.

По состоянию на 1 января 2023 года количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, по городам (районам) составляло 1 231 (одну тысячу двести тридцать одного) человека, что на 625 (шестьсот двадцать пять) человек больше, чем при принятии Программы.

С учетом темпов роста цен на жилые помещения Приложением № 2.18 к Закону первоначально в 2023 году планировалось приобретение 46 (сорока шести) жилых помещений на сумму 11 444 100 рублей по следующим городам и районам:

а) город Тирасполь и город Днестровск – 10 (десять) жилых помещений на сумму 3 510 000 рублей;

б) город Бендеры – 5 (пять) жилых помещений на сумму 
1 530 000 рублей;

в) Слободзейский район и город Слободзея – 14 (четырнадцать) жилых помещений на сумму 3 288 900 рублей;

г) Григориопольский район и город Григориополь – 4 (четыре) жилых помещения на сумму 726 000 рублей;

д) Дубоссарский район и город Дубоссары – 3 (три) жилых помещения на сумму 574 200 рублей;

е) Рыбницкий район и город Рыбница – 10 (десять) жилых помещений на сумму 1 815 000 рублей.

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 
2023 года № 360-ЗИ-VII «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2023 год» в смету расходов на 2023 год были внесены изменения в отношении количества приобретаемых жилых помещений без изменения сумм финансирования (по городу Бендеры запланировано приобретение 7 (семи) жилых помещений, по Слободзейскому району и городу Слободзее запланировано приобретение 
15 (пятнадцати) жилых помещений).

Таким образом, вместо первоначально запланированных к приобретению 46 (сорока шести) жилых помещений было представлено к приобретению 49 (сорок девять) жилых помещений на сумму 
11 444 100 рублей.

В процессе реализации Программы в 2023 году было приобретено 
48 (сорок восемь) жилых помещений (квартир и жилых домов), что составило 98 процентов от общего количества запланированного Законом к приобретению жилья, при этом Программа фактически профинансирована на сумму 10 909 129 рублей по следующим городам и районам:

а) город Тирасполь – 10 (десять) жилых помещений на сумму 
3 418 000 рублей;

б) город Бендеры – 7 (семь) жилых помещений на сумму 
1 524 050 рублей;

в) Слободзейский район и город Слободзея – 15 (пятнадцать) жилых помещений на сумму 3 162 525 рублей;

г) Григориопольский район и город Григориополь – 4 (четыре) жилых помещения на сумму 726 000 рублей;

д) Дубоссарский район и город Дубоссары – 3 (три) жилых помещения 
на сумму 525 369 рублей;

е) Рыбницкий район и город Рыбница – 9 (девять) жилых помещений на 
сумму 1 553 185 рублей.

Итоговое финансирование Программы составило 10 909 129 рублей, или 95,3 процента от запланированного Законом финансирования.

Остаток выделенных бюджетных ассигнований составил 
534 971 рубль. Приобретено на одно жилое помещение меньше, чем было запланировано государственной администрацией Рыбницкого района и города Рыбницы, или 1 (одно) жилое помещение в общем количестве.

Анализ показателей, приведенных в отчете о ходе реализации Программы за 2023 год, показывает, что программные мероприятия были направлены на реализацию целей обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2023 году было приобретено 48 (сорок восемь) жилых помещений на сумму 10 909 129 рублей.

На основании вышеизложенного, в соответствии с разделом 6 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики 
«Об утверждении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Утвердить отчет об исполнении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 
2018–2027 годов» за 2023 год.

## 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                               А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«17» июня 2024 года

№ 3146