ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3126

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики  13 июня 2024 года

Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы «Учебник» на 2022–2026 годы за 2023 год

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Учебник» на 2022–2026 годы за 2023 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики 
от 15 марта 2024 года № 01-52/44) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Учебник» на 2022–2026 годы утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 июля 2021 года № 185-З-VII «Об утверждении государственной целевой программы «Учебник» на 2022–2026 годы» (САЗ 21-30) (далее по тексту – Программа) и направлена на обеспечение учебно-программно-методическим сопровождением образовательного процесса в организациях образования в связи с переходом на государственные образовательные стандарты нового поколения.

На реализацию мероприятий, запланированных Программой 
в 2023 году, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2022 года № 389-З-VII «О республиканском бюджете на 2023 год» (САЗ 23-1) было предусмотрено 545 500,00 рубля, что составило 49,63 процента 
от запланированных Программой в сумме 1 099 000,00 рубля средств.

В соответствии с информацией, представленной в отчете об исполнении Программы, для обеспечения организаций образования республики учебной и учебно-методической литературой было осуществлено полиграфическое исполнение 13 учебников на общую сумму финансирования 409 566,04 рубля в количестве 2487 (две тысячи четыреста восемьдесят семь) экземпляров, из них:

– для специальных коррекционных организаций образования – 
165 (сто шестьдесят пять) экземпляров на сумму 35 104,14 рубля;

– для организаций среднего профессионального образования по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям – 
680 (шестьсот восемьдесят) экземпляров на сумму 143 457,50 рубля;

– для организаций образования с молдавским языком обучения – 
757 (семьсот пятьдесят семь) экземпляров на сумму 109 070,00 рубля;

– для организаций образования с русским языком обучения – 
825 (восемьсот двадцать пять) экземпляров на сумму 114 922,50 рубля;

– для организаций образования с украинским языком обучения – 
60 (шестьдесят) экземпляров на сумму 7 011,90 рубля.

Осуществлены мероприятия по редакционно-издательской подготовке 
9 учебников для организаций образования с русским языком обучения, с молдавским языком обучения и с украинским языком обучения, на общую сумму финансирования 116 858,20 рубля.

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных из республиканского бюджета, при уточненном плане на реализацию Программы в 2023 году составил 526 428,00 рубля, что составляет 
96,50 процента от запланированных республиканским бюджетом средств.

Недофинансирование Программы составило 572 572,00 рубля, что составляет 52,09 процента от запланированных Программой в сумме 1 099 000,00 рубля средств. Следует отметить, что запланированные Программой в 2023 году мероприятия по приобретению учебной и учебно-методической литературы для организаций дошкольного образования в сумме 105 000,00 рубля не осуществлялись.

Изданная учебная литература поступила в организации образования республики в соответствии с контингентом учащихся.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 15 раздела 8 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики 
«Об утверждении государственной целевой программы «Учебник» на 
2022–2026 годы», руководствуясь пунктом 4статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Утвердить отчет об исполнении государственной целевой программы «Учебник» на 2022–2026 годы за 2023 год.

## 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                       А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«17» июня 2024 года

№ 3126