ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3125

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики  13 июня 2024 года

Об утверждении отчета о конечных результатах исполнения мероприятий государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов», представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 15 марта 2024 года № 01-52/44) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Стратегия развития Приднестровского государственного университета имени Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 июня 2019 года № 124-З-VI 
«Об утверждении государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» (САЗ 19-24) и направлена на обеспечение непрерывного повышения эффективности научно-образовательной и культурно-воспитательной деятельности ведущего вуза Приднестровской Молдавской Республики, приоритетного развития системы высшего образования и науки на основе упрочения его материально-технической базы, учебного, научного, методического процессов, кадрового потенциала университета, поддержки молодежных программ и проектов.

В соответствии с Паспортом Программы общий объем финансирования мероприятий Программы из средств республиканского бюджета составил 27 000 000 млн рублей.

Анализ реализации программы показал, что в расходах республиканского бюджета в 2019–2023 годах суммарно были предусмотрены расходы в сумме 3 649 740 рублей.

Ввиду дефицита бюджетных средств, а также иных негативных факторов (пандемия и сложная внешнеэкономическая ситуация) объемы финансирования за счет средств республиканского бюджета Программы формировались не в полном объеме, предусмотренном Паспортом Программы.

Так, при ежегодном плановом лимите финансирования за счет средств республиканского бюджета в сумме 6 750 000 рублей плановые лимиты в расходах республиканского бюджета ежегодно составляли 
912 435 рублей – 13,52 %:

– на 2020 год – 912 435 рублей;

– на 2021 год – 912 435 рублей;

– на 2022 год – 912 435 рублей;

– на 2023 год – 912 435 рублей.

В 2019 году расходы на финансирование Программы не были учтены в Законе Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2019 год».

В целях развития материально-технической базы образовательной деятельности ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» за период 2020–2023 годов были выполнены следующие мероприятия по реализации Программы:

а) приобретение оборудования для актового зала ГОУ «ПГУ 
им. Т. Г. Шевченко»;

б) приобретение моноблоков LENOVO для проведения Единого государственного зкзамена Российской Федерации 2021 года;

в) приобретение компьютерной техники, оборудования и комплектующих;

г) приобретение звукового оборудования для проведения мероприятий в культурно-просветительском центре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия;

д) приобретение видеотехники и комплектующих;

е) приобретение специальной техники (трактор) для обслуживания учебного процесса и текущей деятельности университета;

ж) изготовление мебели;

з) приобретение раций;

и) приобретение 2 легковых автомобилей для обслуживания учебного процесса и текущей деятельности университета;

к) приобретение и установка газобаллонного оборудования;

л) приобретение печатного оборудования;

м) приобретение строительно-отделочных материалов;

н) приобретение офисной мебели и техники;

о) приобретение лицензионного программного обеспечения;

п) установка металлопластиковых окон.

Все заявки на приобретение оборудования, инвентаря и автотранспорта были исполнены в полном объеме и использованы структурными подразделениями ГОУ «ПГУ им. Т. Г. Шевченко».

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 7.3 раздела 7 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики 
«Об утверждении государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Утвердить отчет о конечных результатах исполнения мероприятий государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

## 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                       А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«14» июня 2024 года

№ 3125