ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3241

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики  3 июля 2024 года

Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы за 2023 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации мероприятий государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы за 2023 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 15 марта 2024 года № 01-52/44) 
в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы (далее по тексту – государственная целевая программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы» и направлена на создание современной, конкурентоспособной туристской отрасли, ориентированной на максимально полное удовлетворение потребностей граждан Приднестровской Молдавской Республики, граждан иностранных государств в услугах внутреннего и въездного туризма.

В целях реализации Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы, в которой одним из приоритетных направлений обозначена модернизация и расширение туристической отрасли, и реализации мероприятий государственной целевой программы в 2023 году, были выполнены 9 мероприятий, что составляет 100 процентов

от запланированных в отчетный год.

Фактическое финансирование государственной целевой программы 
в 2023 году, согласно информации отчета, составило 948 635 рублей, или 
97,5 процента из утвержденных 973 081 рубля.

## 1. Продвижение и активная рекламная кампания приднестровского туристского продукта. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 281 059 рублей, или 99,6 процента из утвержденных 282 320 рублей.

## 2. Разработка, поддержка и продвижение интернет-сайта «Познавай Приднестровье» с полной информацией для туристов, внутренних и въездных. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 40 000 рублей, или 100 процентов из утвержденных 40 000 рублей.

## 3. Ежегодное участие в международных туристских выставках, а также продвижение туристской дестинации на электронных туристских выставках. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 38 000 рублей, или 100 процентов из утвержденных 38 000 рублей.

## 4. Разработка каталога поставщиков туристских услуг, в том числе национальной гостиничной сети, конференц-залов по приему международных конференций, пунктов общественного питания, транспортных компаний, организаций, предоставляющих медицинские услуги. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 55 000 рублей, или 
100 процентов из утвержденных 55 000 рублей.

## 5. Разработка и установка новых табличек с названиями улиц с дублированием на иностранном языке. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 29 900 рублей, или 100 процентов из утвержденных 
29 900 рублей.

## 6. Оборудование туристских объектов информационными стендами 
(с переводом на иностранный язык и матричными штрихкодами быстрого доступа к информации), создание аудиогидов. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 166 300 рублей, или 91,9 процента из утвержденных 180 780 рублей.

## 7. Разработка рекламного видеофильма и серии короткометражных рекламных роликов, направленных на продвижение туристского продукта республики. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 
50 000 рублей, или 100 процентов из утвержденных 50 000 рублей.

## 8. Установка стационарных санитарно-бытовых объектов общественного пользования (туалетов) в отобранных ответственными исполнителями туристских кластерах, приведение их в соответствие требованиям международных и национальных стандартов. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 266 376 рублей, или 
96,8 процента из утвержденных 275 081 рубля.

## 9. Реализация мероприятий, направленных на создание условий для движения велосипедного транспорта по улично-дорожной сети, в том числе разработка проектно-сметной документации. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 22 000 рублей, или 100 процентов из утвержденных 22 000 рублей.

Таким образом:

а) плановые показатели финансирования программы в 2023 году составили 973 081 рубль;

б) фактически потребовалось финансирование на сумму 
948 635 рублей;

в) процент выполнения плана – 97,5.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Утвердить отчет об исполнении государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы за 2023 год.

## 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                             А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«8» июля 2024 года

№ 3241