ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3113

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики   5 июня 2024 года

Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы «Профилактика вирусных гепатитов В и С в Приднестровской Молдавской Республике» 
на 2021–2024 годы за 2023 год

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Профилактика вирусных гепатитов В и С в Приднестровской Молдавской Республике» на 2021–2024 годы за 2023 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 15 марта 2024 года № 01-52/44) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика вирусных гепатитов В и С в Приднестровской Молдавской Республике» 
на 2021–2024 годы (далее – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика вирусных гепатитов В и С в Приднестровской Молдавской Республике» на 2021–2024 годы» и направлена на снижение заболеваемости вирусными гепатитами В и C, в том числе с минимизацией социально-экономических последствий.

В 2023 году планировалось проведение мероприятий, на реализацию которых Программой предусмотрено выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме 9 431 442 рубля.

В рамках исполнения данной Программы утверждены мероприятия по следующим разделам:

а) развитие услуг лабораторной диагностики и скрининга вирусных гепатитов В и С.

Согласно Программе на развитие услуг лабораторной диагностики и скрининга вирусных гепатитов В и С на 2023 год предусмотрено 
4 818 969 рублей, Законом Приднестровской Молдавской Республики 
от 28 декабря 2022 года № 389-З-VII «О республиканском бюджете 
на 2023 год» (САЗ 23-1)утверждено 1 928 637 рублей. В процессе перераспределения плановых лимитов уточненная сумма лимита на 2023 год составила 1 928 637 рублей. Финансирование от уточненного плана составило 73,66 процента.

Заболеваемость вирусными гепатитами В и С остается довольно высокой, с тенденцией к увеличению, и число больных с хроническими вирусными гепатитами В и С составляет в целом 2 214 (две тысячи двести четырнадцать) человек, из них с хроническим вирусным гепатитом B 
862 (восемьсот шестьдесят два) больных, с хроническим гепатитом C – 
1 352 (одна тысяча триста пятьдесят два) больных.

За период работы отделения по лечению хронических вирусных гепатитов с 1 января 2022 года по 15 декабря 2023 года обратилось в ГУ РКБ «Республиканский диспансер по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов» 1 564 (одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) пациента.

Общее количество пациентов с подозрением/подтвержденным ХВГС, состоявших на диспансерном учёте в ГУ РКБ «Республиканский диспансер по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов», за период с 1 января 2022 года по 15 декабря 2023 год составило 
1185 (одну тысячу сто восемьдесят пять) человек.

Из них:

1) у 869 (восьмисот шестидесяти девяти) (73,3 процента) пациентов подтвердился диагноз в ПЦР РНК HCV исследовании хронического вирусного гепатита С. Данным лицам была показана противовирусная терапия (ПВТ);

2) 285 (двести восемьдесят пять) (24,1 процента) пациентов явились на консультацию с положительными результатами ИФА (иммуноферментный анализ) на антитела к ВГС с целью дообследования и назначения ПВТ при подтверждении диагноза в ПЦР РНК HCV исследовании;

3) 31 (тридцать один) (2,6 процента) пациент подлежит дообследованию для окончательной верификации диагноза в ПЦР РНК HCV (первое исследование дало отрицательный результат).

Из общего количества обращений 63 (шестьдесят три) пациента имели ко-инфекцию ХВГВ /ХВГС.

Республиканским экспертным советом (далее РЭС) назначено ПВТ с диагнозом ХВГС 778 (семистам семидесяти восьми) пациентам и с диагнозом ХВГB 43 (сорока трем) пациентам (в том числе 2 (двоим) детям). Закончили лечение 587 (пятьсот восемьдесят семь) пациентов, 295 (двести девяносто пять) пациентов сняты с Д. учета ввиду полного излечения ХВГС.

За 2023 год обратился в ГУ РКБ «Республиканский диспансер по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов» 961 (девятьсот шестьдесят один) пациент, из них 701 (семьсот один) пациент с ХВГС, 222 (двести двадцать два) пациента с ХВГВ, 
38 (тридцать восемь) пациентов имели ко-инфекцию ХВГВ /ХВГС.

За 2023 год с ХВГС+ лица, имеющие ко-инфекции, взято на Д. учет 
739 (семьсот тридцать девять) пациентов, из них:

1) у 192 (ста девяноста двух) пациентов ХВГС не подтвердился в ПЦР РНК HCV;

2) у 547 (пятисот сорока семи) пациентов ХВГС подтвердился в ПЦР РНК HCV.

За 2023 год из 547 (пятисот сорока семи) пациентов (100 процентов), подтверждённых в ПЦР РНК HCV и взятых на Д. учёт:

1) 442 (четыремстам сорока двум) пациентам была назначена ПВТ;

2)105 (сто пять) пациентов подлежат дообследованию, с последующим представлением на РЭС.

С 1 января 2022 года по 15 декабря 2023 года обратилось в ГУ РКБ «Республиканский диспансер по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов» 311 (триста одиннадцать) пациентов с подозрением/подтвержденным ХВГВ, из них 248 (двести сорок восемь) пациентов с ХВГВ, 63 (шестьдесят три) пациента имели ко-инфекцию 
ХВГВ /ХВГС.

Начали ПВТ и продолжают с ХВГB 43 (сорок три) пациента (в том числе 2 (двое) детей).

В рамках реализации мероприятий ГЦП отделением переливания крови ГУ «Республиканская клиническая больница» были проведены исследования в ИФА – поддержание на высоком уровне трансфузионной безопасности путем тестирования доноров на маркеры вирусных гепатитов B, C в соответствии с действующими алгоритмами:

1) HBsAg – 4 873 (четыре тысячи восемьсот семьдесят три) исследования;

2) аnti-HCV – 4 911 (четыре тысячи девятьсот одиннадцать) исследований.

Медицинскими учреждениями республики проводилось экспресс-тестирование населения на вирусные гепатиты В и С. Всего за 2023 год было передано в ЛПУ республики 4 300 (четыре тысячи триста) экспресс-тестов на HBs Ag и HCV Ag, из которых в 47 (сорока семи) случаях тесты показали положительный результат на HBs Ag и в 9 (девяти) случаях тесты показали положительный результат на HCV Ag (экспресс-тесты на HCV Ag распределены по ЛПУ в ноябре–декабре 2023 года).

Обеспечение доступа к современным неинвазивным методам исследования оценки степени фиброза у больных с хроническими вирусными гепатитами В и С и вирусными циррозами печени (за счет средств Фонда капитальных вложений) реализовано в 2023 году на сумму 2 970 000 рублей (приобретение оборудование в количестве 3 (трех) единиц).

Дополнительное обучение врача на факультете непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДН (ФНМО МИ РУДН), город Москва, по дополнительной образовательной программе повышения квалификации «гепатология с курсом фибросканирования» – реализовано в 2023 году за счет средств республиканского бюджета по подразделу 1601, статье «Переподготовка кадров» 111044 на сумму 
36 889 рублей;

б) организация государственного регистра больных вирусными гепатитами В и С и обеспечение их лечения.

Согласно Программе на организацию государственного регистра больных вирусными гепатитами В и С и обеспечение их лечения на 2023 год предусмотрено 4 612 473 рубля, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2022 года № 389-З-VII «О республиканском бюджете на 2023 год» (САЗ 23-1) утверждено 2 254 450 рублей. В процессе перераспределения плановых лимитов уточненная сумма лимита на 2023 год составила 2 254 450 рублей. Финансирование от уточненного плана составило 1 579 400 рублей (70,06 процента).

Мониторинг противовирусного лечения больных ХВГ. Схемы ПВТ для ХВГ. Схема лечения ПВТ для ХВГС- Велпатасвир/софосбувир 100/400 мг. Схема лечения ПВТ для ХВГВ- Тенофовир дисопроксил фумарат 300 мг. РЭС назначено ПВТ с ХВГС 778 (семистам семидесяти восьми) пациентам и с ХВГB 43 (сорока трем) пациентам (в том числе 2 (двум) детям).

Закончили лечение 587 (пятьсот восемьдесят семь) пациентов, 
295 (двести девяносто пять) пациентов сняты с Д. учета ввиду полного излечения ХВГС.

В отделении проводится обследование контактных лиц с больными ХВГ, состоящими на диспансерном учёте. За 2023 год обратилось 342 (триста сорок два) человека для обследования методом экспресс-тестирования на ВГС и ВГВ.

Из 298 (двухсот девяноста восьми) человек (87,1 процента), протестированных экспресс-тестом на вирусный гепатит С, у 31 (тридцати одного) человека (10,4 процента) выявили положительный результат, на вирусный гепатит В – из 277 (двухсот семидесяти семи) человек (81 процент) протестированных получили положительный результат 19 (девятнадцать) человек (6,8 процента). После получения положительного результата в экспресс-тесте лица были направлены на обследование методом ИФА на маркеры к ВГС и ВГВ. После получения лабораторного подтверждения в ИФА ВГС, ВГВ человек направляется на консультацию к врачу-инфекционисту.

Заседания Республиканского экспертного совета по лечению хронических вирусных гепатитов.

Согласно Приказу Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 20 января 2022 года № 38-ОД «О создании Республиканского экспертного совета по лечению хронических вирусных гепатитов» (далее РЭС) в период с 1 января 2022 года по 15 декабря 
2023 года состоялось 63 (шестьдесят три) заседания РЭС. Также были проведены разборы клинических случаев.

Всего было уточнено по смете из средств государственной целевой программы «Профилактика вирусных гепатитов В и С в Приднестровской Молдавской Республике на 2021–2025 годы» за 2023 год средства в сумме 
4 183 087 рублей, из них профинансировано – 3 000 079 рублей 
(71,72 процента от уточненного плана за 2023 год).

В части обследования и лечения вирусных гепатитов за 2023 год на диспансерный учет в ГУ РКБ «Республиканский диспансер по профилактике п лечению ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов» было взято 77 (семьдесят семь) лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях республики. Запланированных – 50 (пятьдесят) пациентов.

Были дообследованы ПЦР РНК HCV, у 59 (пятидесяти девяти) пациентов подтвердился диагноз «хронический вирусный гепатит С», им проведено фибросканирование печени, начат приём противовирусной терапии гепатита С.

Закончили принимать противовирусное лечение гепатита С 
50 (пятьдесят) пациентов(6 (шесть) из них начали принимать противовирусную терапию в 2022 году).

За 2023 год снято с диспансерного учёта 15 (пятнадцать) пациентов, так как после противовирусного лечения достигнут устойчивый вирусологический ответ (УВ024).

Освободилось из мест лишения свободы 4 (четыре) пациента,все переадресованы в ГУ РКБ «Республиканский диспансер по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов» для дальнейшего диспансерного наблюдения.

В пенитенциарных учреждениях республики после противовирусного лечения до получения устойчивого вирусологического ответа наблюдается 31 (тридцать один) пациент. 15 (пятнадцать) пациентовпродолжают принимать противовирусную терапию гепатита С в пенитенциарных учреждениях республики. 18 (восемнадцать) пациентовна этапе дообследования, готовятся к назначению противовирусной терапии 
гепатита С.

Из 14 (четырнадцати) пациентов,у которых был выявлен вирусный гепатит Вэкспресс-тестированием, у 4 (четырех) пациентовподтвердился диагноз ПЦР ДНК HBV «хронический вирусный гепатит В», проведено фибросканирование печени и 3 (трем) пациентамназначено противовирусное лечение гепатита В (все продолжают принимать лечение), одному пациенту не назначено лечение ввиду того, что является иностранным гражданином.

Проведено экспресс-тестирование:

1) на вирусный гепатит С – проведено исследований 1147 (одна тысяча сто сорок семь), из них выявлено 127 (сто двадцать семь) положительных результатов, что составляет 11,1 процента из числа обследованных;

2) экспресс-тестирование на вирусный гепатит B – проведено исследований 895 (восемьсот девяносто пять), из них выявлено 
14 (четырнадцать) положительных результатов, что составляет 1,6 процента из числа обследованных.

На основании вышеизложенного, в соответствии с разделом 9 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики 
«Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика вирусных гепатитов В и С в Приднестровской Молдавской Республике» 
на 2021–2024 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Утвердить отчет об исполнении государственной целевой программы «Профилактика вирусных гепатитов В и С в Приднестровской Молдавской Республике» на 2021–2024 годы за 2023 год.

## 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                      А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

11 июня 2024 года

№ 3113